## Sheet1
新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期）支出绩效评价（自评）表
单位（盖章）：
项目资金（万元） | 项目名称：新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期）
| 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 决算数 | 预算执行率（%） | 单位自评得分 | 财政审核评分
预算编制及执行（4分） | 项目资金总额 |  | 100万元 |  | 99.48 | 99.48 | 1
| 1.财政拨款 |  | 100万元 |  | 99.48万元 | 99.48 | 1
| 本级安排 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
| 上级补助 |  | 100万元 |  | 99.48万元 | 99.48 | 1
年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采购气缸加工生产设备4台，建设喷涂车间130㎡，氧化槽20m³ |  |  |  | 采购气缸加工生产设备4台，建设喷涂车间143.82㎡，氧化槽28.14m³
决策及 管理 （26分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 管理情况说明及存在问题 |  |  | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 （2分） | 六特乡振通〔2022〕4号 |  |  | 2
|  |  | 立项程序规范性 （2分） | 六特乡振通〔2022〕4号 |  |  | 2
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 已验收设备采购4台。 |  |  | 3
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 已验收喷涂车间建设143.82㎡，氧化槽28.14m³。 |  |  | 3
| 资金管理（6分） | 资金投入（2分） | 资金分配合理（2分） | 资金立项后，经请款，顺序拨款到位 |  |  | 2
|  | 资金管理（4分） | 资金到位率 （2分） | 到位率100% |  |  | 2
|  |  | 资金使用合规（2分） | 资金报账均按照资金使用管理办法执行 |  |  | 2
| 过程 （10分） | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 （2分） | 已制定后续管护制度 |  |  | 2
|  |  | 制度执行有效性 （8分） | 已和企业签订管护制度 |  |  | 8
绩效指 标（70分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 设备采购 | 4台 | 4台 |  | 30
|  |  | 喷涂车间建设 | 130㎡ | 143.82㎡ |  | 30
|  |  | 氧化槽建设 | 20m³ | 28.14m³ |  | 30
|  | 质量指标 | 设备合格 | 100% | 100% |  | 30
|  |  | 喷涂车间建设 | 100% | 100% |  | 30
|  |  | 氧化槽建设 | 100% | 100% |  | 30
|  | 时效指标 | 设备采购时限 | 9月底前 | 9月初完成 |  | 30
|  |  | 喷涂车间时限 | 9月底前 | 9月初完成 |  | 30
|  |  | 氧化槽时限 | 9月底前 | 9月初完成 |  | 30
|  | 成本指标 | 设备采购成本 | 91.7万元 | 91.18 万元 |  | 30
|  |  | 喷涂车间及氧化槽建设成本 | 8.3万元 | 8.3万元 |  | 30
...
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 稳岗就业 | 吸纳带动5人以上务工 | 吸纳带动5人以上务工 |  | 25
...
|  | 经济效益 | 年利润 | 50万以上 | 未完成 | 项目刚刚投产，预计明年实现。 | 25
...
|  | 环境效益 | 环境效益1... | 无
环境效益2...
...
|  | 可持续影响 | 持续分红 | 5万元以上 | 未完成 | 未到分红时间 | 25
可持续性影响2...
...
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 群众及干部职工满意度 | 100% | 95% | 项目刚刚投产，效益不明显，群众知晓率不高。 | 8
总分 | [6 empty] | 93
绩效自评结论 |  | 该项目严格按照实施方案执行，所有采购设备及建设内容符合要求，在后续管护方面制度完善，下一步建议严格按照协议履行责任，加强社会效益的带动。