月府通字〔2020〕49号

# 月亮河乡人民政府

# 关于印发《月亮河乡创建国家精神卫生综合管理示范区实施方案》(试行)的通知

# 各村（居）、乡属各单位：

# 《月亮河乡创建国家精神卫生综合管理示范区实施方案》已经乡人民政府同意，现印发给你们，请各相关单位认真遵照执行。

月亮河乡人民政府

2020年6月11日

月亮河乡党政办公室                      2020年6月11日印发

共印20份

# 月亮河乡创建国家精神卫生综合管理

# 示范区实施方案（试行）

为进一步促进我乡基本公共卫生服务项目均等化，切实加强农村严重精神障碍患者管理，维护社会稳定，根据省市特区《创建国家精神卫生综合管理示范区实施方案》相关文件精神和要求，结合我乡实际，制定本方案。

- 一、指导思想

- 根据国家大力促进基本公共卫生服务均等化，加强农村医疗卫生服务体系建设，构建完善的农村重性精神疾病防控网络，不断提高农村精神卫生防治水平，切实保障人民群众身体健康，促进社会和谐。

- 二、工作目标

- 摸清全乡经摸底调查有各类严重精神障碍患者人数，对严重精神障碍病人进行监管随访。通过乡、村两级管理服务，减少严重精神障碍患者所致危险因素，使严重精神障碍患者管理服务项目综合考核率达到上级要求。

三、工作措施

（一）成立组织机构，建立健全全乡严重精神障碍疾病管理网络

月亮河乡精神卫生综合管理示范区防治工作领导小组

组  长：伍贤栋（乡党委副书记、政府乡长）

副组长：江翰东（乡党委委员、政府副乡长）

成  员：王珊珊（乡党政办公室主任）

范同毅（陇脚派出所所长）

杨  晖（折溪派出所所长）

舒  江（乡卫计办主任)

柴方艳（乡卫生院院长）

赵文伦（乡中心校校长）

龚茜茜（乡社会事务办主任）

柴  海（乡财政所所长）

程继彪（乡纪委）

方  宇（乡人力资源社会保障中心负责人）

杨  倩（乡合医办负责人）

陈  军（乡综治办工作人员）

柴方艳（乡卫生院院长）

刘  涛（乡卫生院副院长）

江  敏（卫生院精神卫生管理负责人）

各村支书、主任

领导小组办公室下设于乡卫生院，办公室主任由柴方艳同志兼任，负责协调、处理、对接月亮河乡创建国家精神卫生综合管理示范区日常工作，相关业务工作及资料收集整理由江敏同志负责。

（二）加强对严重精神障碍患者的管理

1.乡政府职责。统一协调辖区派出所及各相关部门加强严重精神障碍患者管理，形成管控合力，确保严重精神障碍患者，特别是肇事肇祸者得到合理有效地监控和治疗，维护辖区社会稳定。

2.乡派出所职责。乡派出所负责对肇事肇祸严重精神病患者的管理和控制，与卫生部门加强协调，共同负责对肇事肇祸严重精神障碍患者进行排查，对危险评估为三级以上的严重精神障碍患者建立档案。 发现肇事肇祸严重精神障碍病人及时控制或转诊精神病医院治疗。

3.乡卫生院职责。乡卫生院主要承担患者信息收集与报告， 开展患者线索调查、登记、上报，建立患者健康档案。开展村医培训和绩效考核。对登记已确诊的患者建立健康档案。定期随访患者，指导服药。有条件的地方，可开展患者危险行为评估，转诊复发患者。参与健康教育，通过有计划、有组织的健康教育活动促使人们自愿地采用有利于健康的行为， 消除或减少危险因素，降低发病率、伤残率和死亡率，提高生活质量和生命质量，并对教育的效果作出评价。
   4.村卫生室职责。协助乡卫生院开展患者线索调查、登记、报告和患者家庭成员护理指导工作。协助开展患者应急医疗处置。定期随访患者，指导监护人督促患者按时按量服药，督促患者按时复诊。参与健康教育工作。

（三）服务对象

以精神分裂症为代表的，临床表现有幻觉、妄想、严重思维障碍等精神病性症状，且患者对症状缺乏现实检验能力的患者为严重精神障碍（主要包括精神分裂症、双相障碍、偏执性精神病、 分裂情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴精神障碍） 按照严重精神障碍患者诊断标准 。把全乡内诊断明确的 严重精神障碍患者纳入管理。

（四）制定工作方案，完善具体措施

1.建立和完善严重精神病患者健康档案按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，乡卫生院对确诊的、在家居住患者建立《居民健康档案》和《严重精神障碍患者个人信息补充表》并按照规定进行分类随访干预登记患者，《严重精神障碍疾病患者随访表》 。

2.随访管理对纳入管理的患者，乡卫生院或村医每月随访1次，每年进行 1次综合评估。

具体内容如下：1.危重情况紧急处理：立即询问和检查有无出现暴力、自杀自伤等危险行为，并对其进行危险评估（评估标准为 0-5 级），以及有无急性药物不良反应和严重躯体疾病。
    立即转诊，2周内随访转诊情况，并要求记录。 2.分类干预：若无上述危重情况，则对患者原有的病情进行评估。检查患者的精神状况，并根据患者具体情况，对患者进行分类干预：对病情稳定的患者：若无其他异常，继续执行上级医院制定的治疗方案，3个月时随访，并有记录。对病情基本稳定的患者：若无其他异常，可在现用药物基础上，在规定剂量范围内调整剂量，必要时与患者原主管医生取得 联系。调整过一次剂量后，可连续观察 4～6 周，并有记录，若患者症状稳定或较前次有好转，可维持目前治疗方案，3个月时随访;若仍无效果，转诊到精神病医院救治，周内随访转诊结果。2.有记录。若同时伴有躯体症状恶化或药物不良反应，要查找原因对症治疗，2周时随访，观察治疗效果。若有必要，转诊到上级医院，2周内随访转诊情况，有记录。 对病情不稳定的患者：建议转诊到精神病医院治疗，2 周内随访转诊情况。3.每次随访根据患者病情的控制情况，对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面的康复指导，对家属提供心理支持和帮助，有记录。4.乡卫生院对重性精神疾病患者每年应至少进行1次健康 检查，可与随访相结合。5.在随访中，发现患者死亡、外出打工、迁居他处、走失等原因，或者连续3次失访，应填写《严重精神障碍失访（死亡） 患者登记表》。6.乡卫生院或村卫生员在重性精神疾病管理过程中，发现有暴力攻击行为的，自杀自伤行为的患者，立即进行处置记录和报告。在应急处置完成后24小时内填写严重精神障碍患者应急医疗处置记录，根据不同的处置（或转院）情况移交到不同的地方。

四、实施步骤

（一）广泛动员，加强培训。各部门要积极行动，广泛动员。

（二）搞好摸底排查，准确掌握数据。乡卫生院要会同乡派出所、村委对本辖区的各类精神疾患 按照相关要求逐一进行线索登记和排查，确保信息数据真实准确。

（三）建立档案，完善网络。乡卫生院和乡派出所，对确诊复核后的重性精神病人，启动重性精神疾病管理服务程序，全部建立重性精神疾病健康档案和居民个人健康档案。

（四）强化考核，加强督导。乡卫生院对开展严重精神障碍重患者管理工作情况进行督导和检查，并严格按照考核细则进行考核，考核结果将作为严重精神障碍患者疾病管理项目经费发放的依据。

五、工作要求

（一）提高思想。做好严重精神障碍疾病管理工作，不仅对于提高居民精神卫生健康水平，保障严重精神障碍病人权益具有重要意义，而且对于维护社会和谐稳定具 有举足轻重的作用。各级各部门要站在深入贯彻落实科学发展观的高度，把开展严重精神障碍患者管理纳入议事日程，切实加强组织领导，确保严重精神障碍患者管理工作顺利实施。

（二）明确职责。细化措施要按照分工明确，各司其职、各负其责要求，全力做好重性 严重精神障碍患者管理工作。

（三）加强协调配合。密切配合严重精神障碍疾病管理是一项系统工程，涉及多个部门，卫生行政部门要主动牵头承担工作，其他部门密切配合，形成合力。各部门要加强协调，互通信息。建立会议联席机制，定期组织相关部门召开联席会议，共同分析本辖区严重精神障碍患者疾病管理动态，不断改进工作。

（四）广泛宣传，营造氛围。要广泛宣传，提高全民参与意识。采取多种方式，针对不同 人群广泛开展健康教育，重点加强重性精神疾病的早期发现。通过科普知识宣传、举办心理健康教育讲座等方式，加强对学校、村民等人群的心理卫生健康宣传。营造全社会共同关心支持精神卫生事业发展的良好氛围。