## Sheet1
六府办发〔2019〕19号附件
六枝特区创建国家级电子商务进农村综合示范县资金使用计划表
单位：万元
项目 分类 | 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 建设时限 | 中央 资金 | 配套 资金
产品 上行 体系 建设 | 1 | 区级电商物流 仓储中心建设 | 依托废旧厂区或现有场地进行简单装修，建设包括仓储、冷库、传送带等设施的区级电商物流仓储中心，进一步降低快递成本，推进扶贫产业产品上行。 | 特区工业和信息化局 | 特区发展改革局、住房和城乡建设局、财政局、审计局 | 2019年7月前完成。 | 920 | 200
| 2 | 快递进村工程 | 扶持物流企业进村，基本实现80%以上的行政村物流覆盖。 | 特区工业和信息化局 | 特区发展改革局、交通运输局、中国邮政六枝分公司 | 2019年7月1日前覆盖50个行政村；10月10日前再覆盖120个行政村。
| 3 | 农产品 标准化建设 | 围绕全区500亩以上坝区产业和猕猴桃、茶叶、食用菌、辣椒等扶贫产业，选择适应电商的产品进行分拣、分级、设计、包装、检测、质量追溯等建设扶持。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局、市场监管局、扶贫开发办公室 | 2019年10月前完成。
| 4 | 特色产品生产（种植）补贴 | 对网上适销对路、带动贫困户效果较好的特色农产品进行扶持。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局、市场监管局、扶贫开发办公室 | 2020年1月前完成统计核实；2020年2月前兑现补贴。
| 5 | 品牌培育和 生产认证 | 对全区特色农产品生产（种植）企业的地标保护、无公害、绿色、有机等资质申报认证服务。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局、市场监管局 | 2020年1月前完成统计核实；2020年2月前兑现补贴。
| 6 | 旅游商品 开发、推广 | 开发、设计、包装适宜电商销售的旅游商品，策划系列活动推销旅游商品。 | 特区工业和信息化局 | 特区文体广电旅游局、市场监管局 | 2019年9月1日前完成选品；10月1日前完成设计，10月15日前产品上市。
| 7 | 线上产品 活动策划 | 线上电商主题营销活动策划执行服务，本地产品网红爆款打造。 | 特区工业和信息化局 |  | 2019年6月1日起，每2个月举办一次爆款活动。
| 8 | 推进产品展销 | 利用全国全省各类博览会、展销会，大连市、中国科学技术大学等帮扶单位渠道，积极组织区内农产品展销。 | 特区工业和信息化局 | 特区扶贫开发办公室，各平台公司 | 2019年9月20日完成参展商品选择并上架第三方电商平台；2019年10月1日起，到中国科学技术大学、大连市甘井子区展销各一次；其他展销根据主办方时间确定。
| 9 | 农产品上行“十佳网店”奖励 | 评选区内网络销售额排名，对前10家网店业主给予补贴。 | 特区工业和信息化局 | 特区促进电子商务发展工作领导小组成员单位 | 2020年1月前完成统计核实；2020年2月前兑现补贴。
| 10 | 电商创业小额 贷款贴息 | 对符合条件的电商企业给予贷款贴息。 | 特区工业和信息化局 | 特区促进电子商务发展工作领导小组成员单位 | 2019年6月前拟定申报细则，7月开展申报工作。
| 11 | 电商扶贫 | 支持电商企业吸收贫困户就业、收购贫困户农产品、流转贫困户土地种（养）植适宜网上销售产品（含涉及扶贫统计系统建设等）。 | 特区工业和信息化局 | 特区扶贫开发办公室 | 2020年1月前完成统计核实；2020年2月前兑现补贴。
农村 电商 公共 服务 体系 建设 | 12 | 运营电商产业园 | 运营电商产业园2年，提供电商公共服务，在知名第三方平台开设“六枝扶贫馆”促进本地产品销售，每年对接销售产品500万元以上。 | 特区工业和信息化局 |  | 2018年4月前完成采购并运营2个年度；2019年3月前在淘宝网开设六枝馆；2019年6月前在京东开设六枝馆。 | 380
| 13 | 贫困村电商 服务站点建设 | 在贫困村新建70个农村电商服务站（企业电商服务点）。 | 特区工业和信息化局 | 特区市场监管局、六枝烟草专卖局、中国邮政六枝分公司、中国移动六枝分公司、中国电信六枝分公司 | 2019年9月前完成。
| 14 | 电商服务站点 升级改造 | 升级改造原有70个村级电商服务站。 | 特区工业和信息化局 | 特区市场监管局、六枝供销社、六枝烟草专卖局、中国邮政六枝分公司、中国移动六枝分公司、中国电信六枝分公司 | 2019年9月完成。
| 15 | 电商运营服务 中心功能区建设 | 仓储中心建成后，根据入驻电商企业要求，完善特区电商运营服务中心功能。 | 特区工业和信息化局 |  | 长期坚持。
培训 体系 建设 | 16 | 农村电商培训 | 培训农村致富带头人、创业青年、返乡农民工、贫困户、农村妇女2500人次。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局、扶贫开发办公室，特区妇联、团委，各乡（镇、社区） | 2019年10月前完成。 | 150
| 17 | 企业电商培训 | 培训企业、酒店负责人、合作社负责人、技术人员等200人次。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局、市场监管局、公安局 | 2019年10月前。
| 18 | 电商服务站 负责人培训 及跟踪服务 | 培训农村电商服务站负责人、职校毕业生300人次；跟踪服务已培训的农村站点负责人、农村致富带头人、创业青年、返乡农民工、贫困户、农村妇女、企业及合作社负责人、技术人员1年以上（每月2次），提供信息咨询、创业指导、就业信息、初步产品设计等基本公共服务。 | 特区工业和信息化局 | 六枝供销社、中国邮政六枝分公司 | 2019年6月前选定服务企业，跟踪服务到示范县验收结束。
| 19 | 党政干部培训 | 培训党政干部40人次。 | 特区工业和信息化局 | 特区促进电子商务发展工作领导小组成员单位 | 2019年11月前完成。
信息 服务 | 20 | 电商站点 管理信息化 | 探索建设电商销售额统计分析信息系统、农村电商服务站管理系统。 | 特区工业和信息化局 |  | 2019年7月前完成。 | 50
| 21 | 产品信息发布，指导生产 | 每月发布西南物流圈农批市场产品价格和电商销售数据，进行统计分析，作出生产建议。 | 特区工业和信息化局 | 特区农业农村局 | 2019年7月起，每月发布。
| 22 | 信息统计报送 | 每月按完成示范县有关统计信息报送。 | 特区工业和信息化局 |  | 按月报送，直至示范县验收结束。
合计 | [6 empty] | 1500 | 200